## Slide 1: 本次项目会议总结
主讲人&互联网+比赛负责人：吕瑞涛

## Slide 2: 本周任务完成情况
视觉组：代码相对于上周有进展，基本实现了指定目标识别与物体跟踪，guidance模块的三维概率深度图构建仍在进行中
硬件组：平衡充电路设计已基本完成（仿照B6设计），起降平台控制电路仍在设计，具体功能需要进一步协调
电控、嵌入式组：使用stm32设计起降平台控制部分，已基本形成一套可行方案，下一步就是具体实施
机械组：无人机传感器支架已设计完成，电池仓和起降平台部分正在设计中,六轴的整体图纸需要加快进度
专利部分:两项专利均要申报,请机械组及时与其他组尽快完成

## Slide 3: 本周组员存在问题
由于各项活动导致完成进度较慢
不同组之间沟通情况相比与上周有所提升，但仍需改进
组与组之间存在较强的依赖性
做技术的与做产品的部分沟通欠妥
对互联网+无人机方面的商业模式了解较少
无人机领域缺乏较清晰的认识，缺少相关数据支持

## Slide 4: 我们的解决办法
每个部门创建分群,每个部门选择一位部门负责人与总负责人对接,从今以后我基本上任务只会分配给部门负责人,请各位部门负责人往下安排
每周例会我们将总结上周出现的问题,请每个部门的负责人积极起到带头的作用,开会时及时向我反馈组员出现的问题.
针对每次出现的问题,每次会议结束后我将总结成word形式发到群里面请大家及时查收，对已经出现的问题请及时改正。
代码和图纸等文件（只要不是实体的东西都算）请发给每个部门的负责人，由部门负责人对代码，图纸进行细查，确认无误后提交到我们项目的git仓库中，我会不定期地抽查情况

## Slide 5: 互联网+比赛准备
文案,商业计划书人选名单尽快确定,还有一个多月就要初赛了希望文案负责人抓紧时间完成任务
部门负责人肩负起本项目职责,及时向总负责人汇报各部门情况,github代码推送请各部门负责人及时审核
下周之前我再联系两位指导老师辅佐本项目共同发展
挑战杯比赛5月末就要省赛答辩了,这几天网评结果就会公布,请大家及时关注
互联网+比赛至少推出两代原型机和起降平台,时间有限,请大家加快速度

## Slide 6: 感谢大家参加本次会议
我们一起加油,共同进步,荣誉属于我们!